## Slide 1
PICT
Convocatoria 2016
“Manual de Administración de Operaciones PICT/PICTO (MAO)”
C
I
E
N
C
I
A
CIENCIA
Secretaría de Ciencia y Técnica
Unidad Administradora de Proyectos

## Slide 2: Fechas importantes:
Inicio proyecto: | 01/12/2017 (1er desembolso ANPCyT)
Reconocimiento de gastos: (procedimientos de adquisición) | 05/06/2017 (Fº Resolución 285/17 que otorga el subsidio)
Finalización proyecto: | 2 Años: 30/11/2019 3 Años: 30/11/2020
Prórrogas | Autoriza FONCyT - “3 meses de anticipación”
Informe Técnico de Avance-ITA 1 | 01/01/2019 (13 meses desde Fº de inicio)
Informe Técnico de Avance-ITA 2 (si fuera de 3 años) | 01/01/2020 (25 meses desde Fº de inicio)
Informe Científico Técnico Final (ICTF) | 90 días desde Fº de Finalización del Proyecto 2 Años: 30/01/2020 3 Años: 30/01/2021

## Slide 4: Desembolsos ANPCyT
1er. Desembolso: 50% presupuesto total 1er Año
Cada 6 meses debe rendir el 75% los desembolsos recibidos
  100% ITAS presentados , 80% aprobados (3er (1er año finalizado) y 5to desembolso (2do año finalizado)

## Slide 5: Cronograma de Rendiciones:

## Slide 6: Rubros financiables
Insumos
Bibliografía
Gastos de Publicaciones
Servicios Técnicos Especializados
Viajes y Viáticos
Equipamiento

## Slide 7: Servicios Técnicos Especializados:
    No realizadas por los miembros del grupo de investigación; o
    Por UNL (si debieran rendirse: IR presentará nota a UAP justificando la razón del gasto)
  Aclaraciones:
    sólo “Corrección de estilo”.
    Detallar claramente el servicio prestado.

## Slide 8: SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS
Noviembre 2017 Modifica el MAO: los gastos para la reparación y mantenimiento de equipos
    GASTOS “NO”ELEGIBLES

## Slide 9: Viajes y VIATICOS
Integrantes del Equipo de Trabajo
Rinden con Formulario Liquidación y Rendición de Viajes y Viáticos
Presentar Boarding pass original o boleto
Documentación que avale el motivo del viaje (ej: copia certificado a congreso, simposio, etc)
Nafta solo YPF
Pasajes aéreos: Dto. PEN 1191/92: obligación de comprar en Aerolíneas Argentinas SA o Austral.

## Slide 10: Viajes y viáticos
Excepción: (art. 5. DA 244/13)
Aprueba RECTOR mediante Resolución.
IR Nota solicitando autorización para viajar con otra aerolínea
3 Presupuestos

## Slide 11: Viajes y viaticos
Viajes a Países no Miembros del BID o invitados de países no miembros del BID:
  autorización de FONCyT
    IR solicitará autorización a FONCyT presentando nota a UAP (al menos 1 mes antes del viaje), detallando:
        Actividades a realizar
        Relevancia que éstas tendrán en el desarrollo del Proyecto.
Profesores/Científicos invitados: cobran viáticos nacionales, IR presentará nota a UAP justificando la invitación.

## Slide 12: Viáticos Nacionales
ZONA | PESOS
Noroeste (Pcias de Jujuy, Salta, Tucuman, Catamarca y La Rioja) | $ 1.568
Noreste (Pcias de Misiones, Corrientes, Entre Rios, Formosa y Chaco) | $ 1.097
Cuyo (Pcias de San Juan, Mendoza y San Luis) | $ 1.568
Centro (Pcias de Cordoba, Santiago del Estero, Santa Fe y La Pampa) | $ 1.309
Sur (Pcias de Neuquen, Rio Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego) | $ 1.921
Region Metropolitana (Pcias de Bs.As y Cuidad de Bs.As) | $ 1.097

## Slide 13: Viáticos Nacionales
Distancias Menores a 10Km:
$549,00

## Slide 14: Viáticos internacionales
América del Norte : U$D328
América Central y del Sur: U$D 268
Europa / África / Oceanía / Asia: Euros 324

## Slide 15: Equipamiento
    “Planilla de Alta de Bienes”
    Equipo no presupuestado: nota a UAP justificando utilidad para proyecto.
    No podrán realizarse modificaciones en el rubro equipamiento o comprar equipo no previsto durante los últimos 6 meses de ejecución del proyecto.

## Slide 16: Compras conjuntas:
Tipo de proyectos | Procedimiento:
PICT/PICTOS misma Inst. Beneficiaria (UNL) | Nota a la UAP indicando: proyectos involucrados porcentaje de participación.
PICT/PICTO diferentes Inst. Beneficiarias | Autoriza: FONCyT Nota a la UAP indicando: proyectos involucrados Costo total del equipo porcentaje de participación. Destino del bien.
PICT/PICTO con otros proyectos: CONICET, UNL, UE | Autoriza: FONCyT y otro organismo involucrado (presentar a UAP autorización) Nota a la UAP indicando: proyectos involucrados Costo total del equipo porcentaje de participación. Destino del bien. Requisito: procedimientos de compras: los del BID.

## Slide 17: Gastos “No elegibles”
Gastos generales que correspondan a la IB (ej.: mobiliario de todo tipo, cerrajería, internet, telefonía, electricidad, gas, etc.)
Reparación y/o mantenimiento de equipamiento de cualquier tipo u origen
Alquiler de vehículos de toda clase.
Compra de bienes, contratación de servicios o viajes a países no miembros del BID
Comprobantes de pago con fecha posterior a la finalización del proyecto.
Entre los mas importantes ..

## Slide 18: Normas sobre adquisiciones
Toma de Precios
Concurso de Precios
Comparación de Ofertas
Compra Directa

## Slide 19: Toma de Precios
  Compra menores a U$S5.000,00
  Aplicable para bienes o servicios:
misma naturaleza o
mismo proveedor.
Contando 3 meses desde fecha de última factura
  Comprobar fehacientemente consulta a 3 proveedores
  Presupuesto en divisas: cotización Banco Nación

## Slide 20: Toma de Precios
    Rubro Equipos: tres presupuestos sin limites
    Otros Rubros: a partir de los $20.000,00, tres presupuestos

## Slide 21: Concurso de Precios:
Desde U$S5.000,00 a U$S100.000,00
Solicitud de compra firmada
“mínimo de 3 ofertas válidas y comparables”

## Slide 22: Comparación de Precios
Declarado desierto / fracasados 2 concurso de precios

## Slide 23: Compra Directa
1 sólo oferente a nivel local e internacional, sin competencia.
  Equipos: Autoriza FONCyT
  insumos/drogas/reactivos: NO autoriza FONCyT – Si presentar documentación

## Slide 24: Compra Directa
IR presenta nota a UAP con pedido de autorización adjuntando:
  DDJJ y Anexos I y II (según modelo Agencia)
  Proforma
  Carta de exclusividad
  Documentos de Patentes
FONCyT evalúa y emite la “no objeción”
UAP comunica a IR

## Slide 25: Compra de Bienes en el exterior -exención impositiva ROECyT-
Trámite
IR presenta a UAP formulario: “Solicitud de trámite de importación”, adjuntando (Pto. 4 del formulario): Resumen Proyecto Fundamentos de la compra Factura Pro- Forma Folletos Traducción de folletos

## Slide 26: Pagos:
Director del Proyecto o a quien indique
A proveedores

## Slide 27: MEDIOS DE Pagos:
Cheques
Depósitos a Tarjetas Precargables de UNL del Director del Proyecto
Cuenta bancaria del Director del Proyecto

## Slide 28: Tipos de desembolsos al Director
Tipo | Destino | Forma de Solicitarlo IR | Forma de Rendirlo a la UAP
CAJA CHICA ($6.000) | Gastos menores de funcionamiento (hasta $4.600,00) | Nota o e-mail | Gastado al menos $5.000: Planilla: “Relación de Comprobantes de Gastos” Facturas/Tickets originales
ANTICIPOS | Sólo para Viajes y Viáticos | Nota o e-mail indicando: monto destino Persona que viaja | Planilla de Viáticos

## Slide 30: Desembolsos a proveedores:
Facturas desde $4.600,00
Mail o nota del Director del Proyecto autorizando el pago
Factura Original. No se aceptaran fotocopias
Datos Bancarios del Proveedor
UAP informa al proveedor el pago enviando constancia de transferencia y de retenciones (en su caso)

## Slide 31: Emisión de la factura:
A nombre de: | Leyenda OBLIGATORIA (*) | Condición ante IVA: | CUIT | Domicilio
Universidad Nacional del Litoral | Préstamo BID – PICT Nº XXXX | Exento | 30-54667055-0 | Bv. Pellegrini 2750
(*) En caso de que no pueda agregarse en el destinatario, la leyenda debe incorporarse en las aclaraciones de la factura o en el detalle como un producto con costo “cero”. No podrá incorporarse mediante el uso de un sello o en forma manual una vez conformado el documento.

## Slide 32: REQUISITOS DE la factura:
Que sean "Originales” (No fotocopias)
Tipo “B” o “C”
Que contenga la leyenda completa.
Que no contengan tachaduras, enmiendas ni correcciones.

## Slide 33: REQUISITOS DE la factura:
Forma de Pago Emitida:
  Contado
  Cuenta corriente: adjuntarse el recibo
Tarjetas de Crédito: solo integrantes del Grupo Responsable.

## Slide 35: BECAS:

## Slide 36: Importante:
FECHAS DE INICIO DE CONCURSOS:
    Proy. 3 años: dentro del 1er año
    Proy. 2 años: durante los 1eros. 6 meses de ejecución
  “Recomendación ANPCyT: inicio entre diciembre a marzo”

## Slide 37: Procedimiento de selección:
El llamado a Concurso es realizado por el IR, pasos:
Publicarlo en:
        web de Agencia (mínimo 15 días) – ¡imprimirlo!
        otros medios que considere convenientes.
Elaborar “Acta del Concurso”
Presentar en UAP la documentación requerida en el Reglamento de becas:
Documentación presentada en ANPCyT: | Inicio de Beca:
Hasta el día 20 de cada mes Ejemplo: Presentación: 10 octubre | 1er día hábil mes siguiente Inicio: 1ero noviembre
Después del 20 de cada mes Ejemplo: Presentación: 22 octubre | 1er día hábil mes subsiguiente Inicio: 1ero diciembre

## Slide 38: Designación:
FONCyT comunica a UAP:
    No objeción para la designación
    Fecha de inicio.
UNL:
  Los designa (Resolución Rectoral)
  Los incorpora a la ART .
  Becarios: pueden adherirse a la Obra Social Unión Personal de UPCN (trámite personal).
  CONCURSO DESIERTO”: IR presentará nota a UAP junto con el “Acta de concurso de becas” para comunicar a FONCyT.

## Slide 39: Ejecución:
CERTIFICACION MENSUAL: Director enviará a UAP antes del día 20 de cada mes por nota o e-mail la certificación de cumplimiento de tareas.
“Requisito imprescindible para que UAP rinda la beca y el becario cobre su estipendio”

## Slide 41: Modificaciones al proyecto:
    Presupuestarias: cuando modifiquen montos de cada rubro presupuestado originalmente en mas/menos 35%. Nota del IR a UAP solicitando autorización al FONCyT.
  Grupo de Investigadores:
    * Responsables: autoriza FONCyT
    * Colaboradores: no autoriza FONCyT
        ALTA: CV + Plan de trabajo + Aval del candidato propuesto
        RENUNCIAS: nota del que renuncia + Aval del IR.

## Slide 42: APORTE DE LA CONTRAPARTE:
  Cada 6 meses desde el inicio del proyecto
  Salarios de los integrantes del proyecto indicando porcentaje de participación:
    Fotocopia recibos de sueldos, o
    Certificación de Remuneraciones extendida por el organismo que paga los haberes

## Slide 43: Informes Técnicos (ITA / ITCF)
Presenta el IR
Cuando ? Fechas Importantes
    Descargar de la Web de Agencia http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/post/734
    Completarlo y presentarlo en WORD
    Enviarlo por e-mail en dirección indicada en cada caso.
    No presentación en tiempo y forma: ANPCyT comunica a UAP la obligación de suspender los desembolsos.

## Slide 44: Para comunicarse con nosotros:
Unidad Administradora de Proyectos:
Dirección: Bv. Pellegrini 2750 – 1er piso SCyT– altillo oeste
e-mail: uap@unl.edu.ar Tel: 4571110 Int 231
Responsable UAP:
PICT 2016: Lic. Gabriela Felizar (gfelizar@unl.edu.ar)
Compras y Contrataciones: CPN Diego Precerutti(dprecerutti@rectorado.unl.edu.ar)
Financiero/Pagos: CPN Cecilia Ansaldi (cansaldi@unl.edu.ar)
Becas: Lic. Gabriela Felizar (gfelizar@unl.edu.ar)
MUCHAS GRACIAS!!!!!
07 de diciembre 2017