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Anexo 3
SINERGIA LITORAL

REDES 2026 - Santa Fe + UNL
PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
Análisis de Correspondencia entre Plan de Trabajo (18 Meses), Rubros Financieros e Indicadores de Avance
1. COTEJO METODOLÓGICO: PLAN DE TRABAJO vs. PRESUPUESTO (18 MESES)


Para la elaboración del presente presupuesto se han contemplado estrictamente las pautas normativas de la Convocatoria Sinergia Litoral 2026 y las reglas de adecuación financiera de las entidades financiadoras (Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe y Universidad Nacional del Litoral):

• Tope de Gastos de Capital (Equipamiento científico menor, repuestos y accesorios): No podrá superar el 10% del monto total solicitado.

• Tope de Traslados y Estadías para Eventos Científicos: Los fondos destinados a presentación de trabajos en congresos o eventos no podrán superar el 40% del presupuesto total.

• Duración y Rendición: Periodo de ejecución de 18 meses con rendiciones contables diferenciadas según la fuente de financiamiento.

• No se permitirán prórrogas en las rendiciones contables

• Rendición Abierta y Publicación: Compromiso de depósito de publicaciones en el Repositorio Digital UNL (Ley 26.899).
Matriz de Relación entre Etapas del Plan de Trabajo, Rubros e Indicadores (campos I y II son los modificables según plan de trabajo)

	Etapa
	I- Acciones Principales (Plan de Trabajo)
	II- Rubros Financieros e Indicadores de Avance

	Etapa 1: (Meses 1-3)
Inicio y Adquisiciones
	• Compra de insumos críticos fermentativos y reactivos químicos.
• Licitación y adquisición de equipamiento científico menor.
• Muestreo inicial de efluentes industriales en Santa Fe.
	• Rubros: Gastos de Capital (Equipamiento <= 10%) + Gastos Corrientes (Insumos básicos).
• Indicador: Adquisición del 80% del equipamiento planificado y adecuación de laboratorios.

	Etapa 2: (Meses 4-6)
Ejecución Técnica Central
	• Muestreos y trabajo de campo.
• Ensayos de extracción catalítica y formación de becarios.
	• Rubros: Gastos Corrientes (Servicios técnicos especializados, reactivos, viajes para toma de muestras).


	Etapa 3: (Meses 7-12)
Ejecución Técnica Central
	• Desarrollo intensivo de actividades.
• Muestreos y trabajo de campo.
• Ensayos varios y formación de becarios.
	• Rubros: Gastos Corrientes (Servicios técnicos especializados, reactivos, viajes para toma de muestras).
• Indicador: Informe de Avance (Mes 12) aprobado. Becarios en formación vinculados.

	Etapa 4: (Meses 13-18)
Resultados y Transferencia
	•Ensayos.
• Redacción de publicaciones de acceso abierto.
• Presentación en eventos y cierre de gestión.
	• Rubros: Gastos Corrientes (Publicaciones Open Access, inscripciones en eventos y viajes de difusión <= 40%).
• Indicador: Informe Final (Mes 18) presentado y publicaciones en repositorio (Ley 26.899).


2. FORMULARIO OFICIAL DE PRESUPUESTO (EN PESOS ARGENTINOS - ARS)
	Rubro Financiero
	Descripción Detallada del Gasto
	Semestre 1 (ARS)
	Semestre 2 (ARS)
	Semestre 3 (ARS)
	Total Proyecto (ARS)

	Gastos de Capital:
Equipamiento científico Menor
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Insumos y Reactivos
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Servicios Técnicos
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Viajes / Toma Muestras
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Difusión y Eventos
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Publicaciones Access
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Piezas Comunicacionales
	
	
	
	
	

	Gastos Corrientes:
Bibliografía y Varios
	
	
	
	
	

	TOTAL PROYECTO EN RED
	Monto Total Solicitado a la Convocatoria Sinergia Litoral 2026
	
	
	
	


3. VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE TOPES REGLAMENTARIOS

	Rubro Evaluado
	Tope Máximo Permitido
	Monto Solicitado / % del Total
	Estado de Cumplimiento

(a cargo de las SCAyT)

	Gastos de Capital (Equipamiento)
	Hasta 10% del total 
	
	

	Traslados y Eventos Científicos
	Hasta 40% del total 
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